|  |
| --- |
|  |
|  |
| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА  РАСПОРЯЖЕНИЕ |

от 15.05.2018 №601

Об организации и проведении мероприятий,

посвященных празднованию 400-летия

основания Новокузнецка, в 2018 году

В связи с исполняющимся в 2018 году 400-летием основания Новокузнецка, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30.09.2013 №745 «О праздновании 400-летия основания Новокузнецка», руководствуясь статьей 40 Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Заместителю Главы города по социальным вопросам, заместителям Главы города - руководителям администраций районов организовать и провести мероприятия, посвященные празднованию 400-летия основания Новокузнецка, в 2018 году в предпраздничный месяц (июнь) в районах города Новокузнецка.

2. Заместителям Главы города, руководителям органов администрации города Новокузнецка организовать и провести мероприятия, посвященные празднованию 400-летия основания Новокузнецка, с 01 июля 2018 года по 08 июля 2018 года (далее - мероприятия).

3. Создать организационный комитет по организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию 400-летия основания Новокузнецка, в 2018 году (далее - оргкомитет) и утвердить его состав согласно приложению №1 к настоящему распоряжению, возложить на оргкомитет обязанности по организации и проведению мероприятий.

4. Утвердить:

1) план по организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию 400-летия основания Новокузнецка, в 2018 году (далее – План мероприятий) согласно приложению №2 к настоящему распоряжению;

2) смету расходов по организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию 400-летия основания Новокузнецка, в 2018 году по администрации города Новокузнецка (далее - смета) согласно приложению №3 к настоящему распоряжению.

5. Финансовому управлению города Новокузнецка профинансировать расходы администрации города Новокузнецка по организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию 400-летия основания Новокузнецка, в 2018 году, за счет средств, предусмотренных в бюджете Новокузнецкого городского округа на 2018 год на проведение мероприятий, в сумме 47 000 (сорок семь тысяч) рублей согласно утвержденной смете.

6. Заместителям Главы города, заместителям Главы города - руководителям администраций районов обеспечить готовность реализации Плана мероприятий в срок до 01 июня 2018 года.

7. Определить заместителя Главы города по социальным вопросам ответственным за реализацию Плана мероприятий.

8. Заместителям Главы города – руководителям администраций районов, Управлению дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка выполнить работы по благоустройству города Новокузнецка в местах проведения мероприятий и на прилегающих к ним территориях до и после проведения мероприятий.

9. Заместителям Главы города – руководителям администраций районов, Комитету градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка обеспечить праздничное оформление улиц, фасадов зданий организаций, предприятий, учреждений различных форм собственности, многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, площадей общественных мероприятий, сценических площадок и других мест проведения мероприятий растяжками, баннерами, плакатами и т.п.

10. Заместителям Главы города - руководителям администраций районов,

Управлению потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Новокузнецкаорганизовать торговое обслуживание, в том числе проведение продовольственных ярмарок, в местах проведения мероприятий.

11. Управлению дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка организовать доставку и установку биотуалетов, мусорных контейнеров в местах проведения мероприятий согласно заявкам органов администрации города Новокузнецка.

12. Заместителю Главы города – руководителю аппарата, управлению делами администрации города Новокузнецка:

1) организовать приглашение и участие в мероприятиях Почетных граждан города Новокузнецка, Героев Социалистического Труда, членов Коллегии администрации города Новокузнецка, руководителей религиозных конфессий, общественных организаций и т.д.;

2) обеспечить готовность большого зала администрации города Новокузнецка для проведения мероприятий 07 июля 2018 года.

13. Заместителям Главы города – руководителям администраций районов, управлению делами администрации города Новокузнецка по согласованию с территориальным управлением департамента охраны здоровья населения Кемеровской областиорганизовать и обеспечить дежурство выездной фельдшерской (врачебной) бригады скорой медицинской помощи на время проведения мероприятий согласно Плану их проведения.

14. Заместителю Главы города по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС:

1) подготовить проект распоряжения администрации города Новокузнецка о введении временного ограничения движения и стоянки транспортных средств во время проведения мероприятий согласно заявкам органов администрации города Новокузнецка;

2) организовать подготовку и выдачу пропусков на стоянку, проезд транспортных средств технических служб, участников продовольственных ярмарок и творческих коллективов к местам проведения мероприятий;

3) обеспечить взаимодействие правоохранительных органов с органами администрации города Новокузнецка по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в местах проведения мероприятий.

15. Управлению по транспорту и связи администрации города Новокузнецка:

1) обеспечить работу транспортных средств во время проведения мероприятий согласно заявкам органов администрации города Новокузнецка;

2) организовать перевозки зрителей и участников мероприятий транспортом, осуществляющим пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Новокузнецкого городского округа, после проведения мероприятий в ночное время суток согласно заявкам органов администрации города Новокузнецка.

16. Заместителю Главы города - руководителю администрации Центрального района по согласованию с муниципальным автономным учреждением «Ремонтно-эксплуатационное управление» организовать техническое обеспечение мероприятий сценической конструкцией, звуковым оборудованием, доставку и установку ограждения сцены и сценического пространства.

17. Рекомендовать:

17.1. Председателю Новокузнецкого городского Совета народных депутатов организовать разработку программы пребывания и обеспечить прием делегации города-побратима Нижнего Тагила;

17.2. Федеральному казенному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний» организовать участие знаменной группы в совместном заседании Новокузнецкого городского Совета народных депутатов и Коллегии администрации города Новокузнецка, посвященном празднованию 400-летия основания Новокузнецка, для торжественного выноса флагов;

17.3. Предприятиям торговли и общественного питания, реализующим алкогольную продукцию на территории Новокузнецкого городского округа, не допускать розничную продажу алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также безалкогольных напитков в стеклянной таре в местах массового пребывания граждан и на прилегающих к ним территориях при проведении мероприятий;

17.4. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новокузнецку:

1) организовать и обеспечить охрану общественного порядка в городе Новокузнецке, антитеррористическую защищенность мест с массовым пребыванием граждан при проведении мероприятий;

2) обеспечить контроль распития алкогольных напитков, в том числе пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в местах проведения мероприятий.

17.5. Отделу надзорной деятельности города Новокузнецка управления надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны по Кемеровской области, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий обеспечить противопожарную безопасность во время проведения фейерверков согласно Плану проведения мероприятий.

18. Управлению информационной политики администрации города Новокузнецка:

1) проинформировать жителей города Новокузнецка через городские средства массовой информации и официальный сайт администрации города Новокузнецка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о проведении мероприятий;

2) обеспечить информационную поддержку празднования 400-летия основания Новокузнецка в 2018 году.

19. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города С.Н. Кузнецов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к распоряжению администрации города Новокузнецка  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Состав

организационного комитета по организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию 400-летия основания Новокузнецка, в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кузнецов  Сергей Николаевич | **-** | Глава города, председатель оргкомитета |
|  | Вержицкий  Григорий Анатольевич | **-** | заместитель Главы города по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета |
|  | Бедарев  Евгений Александрович | **-** | первый заместитель Главы города |
|  | Камбалин  Павел Иванович | **-** | заместитель Главы города – руководитель аппарата |
|  | Прошунина  Ирина Сергеевна | **-** | заместитель Главы города по экономическим вопросам |
|  | Солоненко  Виталий Владимирович | **-** | заместитель Главы города по строительству |
|  | Федорчук  Андрей Владимирович | **-** | заместитель Главы города по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС |
|  | Ермолаев  Алексей Александрович | **-** | заместитель Главы города – руководитель администрации Заводского района |
|  | Коряков  Алексей Степанович | **-** | заместитель Главы города – руководитель администрации Новоильинского района |
|  | Маренов  Михаил Николаевич | **-** | заместитель Главы города – руководитель администрации Куйбышевского района |
|  | Маслов  Николай Юрьевич | **-** | заместитель Главы города – руководитель администрации Центрального района |
|  | Степанов  Владимир Петрович | **-** | заместитель Главы города – руководитель администрации Орджоникидзевского района |
|  | Сухорев  Сергей Николаевич | **-** | заместитель Главы города – руководитель администрации Кузнецкого района |
|  | Клишина  Валерия Григорьевна | **-** | начальник управления информационной политики администрации города Новокузнецка |
|  | Курилова  Татьяна Николаевна | **-** | председатель Комитета социальной защиты администрации города Новокузнецка |
|  | Поздеева  Светлана Николаевна | **-** | начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Новокузнецка |
|  | Соловьева  Юлия Александровна | **-** | председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка |
|  | Токарев  Андрей Васильевич | **-** | председатель Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка |
|  | Гаврилов  Николай Васильевич | **-** | начальник Управления по транспорту и связи администрации города Новокузнецка |
|  | Гармашова  Елена Семеновна | **-** | начальник Управления опеки и попечительства администрации города Новокузнецка |
|  | Горшенин  Андрей Владимирович | **-** | начальник Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка |
|  | Гончарова  Ирина Анатольевна | **-** | председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка |
|  | Гузеева  Елена Геннадьевна | **-** | начальник правого управления администрации города Новокузнецка |
|  | Дмитриева  Людмила Геннадьевна | **-** | начальник управления делами администрации города Новокузнецка |
|  | Романова  Мария Андреевна | **-** | и.о. начальника Управления культуры администрации города Новокузнецка |
|  | Петрова  Оксана Евгеньевна | **-** | заместитель начальника отдела общественных отношений управления делами администрации города Новокузнецка |
|  | Примаченко  Елена Юрьевна | **-** | начальник отдела документационного и организационного обеспечения управления делами администрации города Новокузнецка |
|  | Колотова  Наталья Александровна | **-** | начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Новокузнецка |
|  | Зобова  Лариса Алексеевна | **-** | председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка |
|  | Масюков  Олег Анатольевич | **-** | председатель Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (по согласованию) |
|  | Крамер  Ирина Вениаминовна | **-** | начальник территориального управления департамента охраны здоровья населения Кемеровской области (по согласованию) |
|  | Шебалина  Елена Владимировна | **-** | начальник Финансового управления города Новокузнецка (по согласованию) |
|  | Коган  Геннадий Ильич | **-** | начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новокузнецку (по согласованию) |
|  | Кривошеев  Михаил Сергеевич | **-** | заместитель начальника отдела надзорной деятельности города Новокузнецка управления надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области (по согласованию) |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы города  по социальным вопросам | Г.А. Вержицкий |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 к распоряжению администрации города Новокузнецка  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_ |

План

по организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию 400-летия основания Новокузнецка,

в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Дата и время  проведения мероприятий | | Место проведения  мероприятий | Ответственные исполнители |
| 1. Мероприятия предпраздничного месяца | | | | | |
| 1.1. Куйбышевский район  Мероприятия на тему: «Легенды пламенных сердец» | | | | | |
|  | Турнир по вольной борьбе памяти  А.Г. Смолянинова | | 02.06.2018  11:00 | муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение  «Спортивная школа по вольной борьбе  им. А.Г. Смолянинова»,  ул. Карла Маркса, 2-Б  (по согласованию) | заместитель Главы города – руководитель администрации Куйбышевского района М.Н. Маренов |
|  | Квест-автобус «Шахтерский рейс»:  -викторины;  -конкурсы;  -библиодесант | | 02.06.2018  11:00-15:00 | городской общественный транспорт, осуществляющий пассажирские перевозки по маршрутам №№ 16, 26, 27,57, 70 | заместитель Главы города – руководитель администрации Куйбышевского района М.Н. Маренов |
|  | Соревнования по мотокроссу «Легенды мотокросса» | | 02.06.2018  13:00 | ул. Челюскина, 53 | заместитель Главы города – руководитель администрации Куйбышевского района М.Н. Маренов |
|  | Торжественное поздравление молодоженов и вручение сувениров с символикой «400 лет» | | 02.06.2018  13:00-14:00 | ЗАГС Куйбышевского района, ул. Куйбышева, 10  (по согласованию) | заместитель Главы города – руководитель администрации Куйбышевского района М.Н. Маренов |
|  | Торжественная встреча ветеранов шахтерского труда | | 02.06.2018  14:00 | Стела Героев Социалистического Труда,  пр-кт Курако, 37 | заместитель Главы города – руководитель администрации Куйбышевского района М.Н. Маренов |
|  | Продовольственная ярмарка | | 02.06.2018  16:30 | площадь общественных мероприятий Куйбышевского района | заместитель Главы города – руководитель администрации Куйбышевского района М.Н. Маренов |
|  | Концертная программа «Легенды пламенных сердец» | | 02.06.2018  17:00-20:00 | площадь общественных мероприятий Куйбышевского района | заместитель Главы города – руководитель администрации Куйбышевского района М.Н. Маренов |
|  | Показ премьерного художественного фильма «Салют семь» | | 02.06.2018  22:00 | торговый центр «Шахтер»,  ул. Веры Соломиной, 5  (по согласованию) | заместитель Главы города – руководитель администрации Куйбышевского района М.Н. Маренов |
|  | Торжественное мероприятие «Ворота в город», посвященное 400-летию основания Новокузнецка:  - троллейбус-музей «Легенды района»;  - пирог «400» для жителей и гостей города (3 пирога в виде цифры 400);  - дизайнерская площадка «Мы рисуем и строим город будущего»;  - конкурсы и викторины с заданиями на знание истории города и района «Лабиринт истории»;  - выступление творческих коллективов Куйбышевского района и показательные выступления спортсменов «Музыкальный калейдоскоп»;  - выступление кавер-группы «С ног на голову» | | 03.06.2018  15:00-20:00 | Привокзальная площадь | заместитель Главы города – руководитель администрации Куйбышевского района М.Н. Маренов |
|  | Праздничное мероприятие «Фестиваль парков», посвященное 400-летию основания Новокузнецка | | 30.06.2018  12:00-20:00 | сквер по ул. Воробьева | заместитель Главы города – руководитель администрации Куйбышевского района  М.Н. Маренов |
| 1.2. Заводской район  Мероприятия на тему: «Хроника ударной стройки и прогрессивный взгляд в будущее» | | | | | |
|  | Праздничный трамвай «Добрый маршрут: где эта улица, где этот дом?» | | 09.06.2018  12:00-18:00 | улица Тореза;  маршрут движения: остановочная платформа «Трамвайное депо» - остановочная платформа «Торговый центр» | заместитель Главы города – руководитель администрации Заводского района А.А. Ермолаев |
|  | Концертная развлекательная программа, посвященная 400-летию основания Новокузнецка | | 09.06.2018  15:00-17:00 | площадь общественных мероприятий Заводского района | заместитель Главы города – руководитель администрации Заводского района А.А. Ермолаев |
|  | Флешмоб «Даешь Запсиб» | | 09.06.2018  17:00-17:30 | площадь общественных мероприятий  Заводского района | заместитель Главы города – руководитель администрации Заводского района А.А. Ермолаев |
|  | Концерт группы «Регион-42» «Город, в котором я живу» | | 10.06.2018  20:00-22:00 | площадь общественных мероприятий Заводского района | заместитель Главы города – руководитель администрации Заводского района А.А. Ермолаев |
|  | Фестиваль современных танцев «Краски лета» | | 10.06.2018  12:00-14:00 | площадь общественных мероприятий Заводского района | заместитель Главы города – руководитель администрации Заводского района А.А. Ермолаев |
|  | Концертная развлекательная программа «В городском саду играет…» | | 10.06.2018  13:00-14:00 | сад Металлургов Заводского района | заместитель Главы города – руководитель администрации Заводского района А.А. Ермолаев |
|  | Молодежный фестиваль картинга «МиниФормула-1 Запсиба» | | 10.06.2018  15:00-17:00 | площадь общественных мероприятий Заводского района | заместитель Главы города – руководитель администрации Заводского района А.А. Ермолаев |
|  | Концертная развлекательная программа «Хроника ударной стройки»:  - выступление творческих коллективов;  - рассказ об исторических событиях города Новокузнецка;  - исполнение песен советского периода | | 10.06.2018  15:00-17:00  19:00-22:00 | площадь общественных мероприятий Заводского района | заместитель Главы города – руководитель администрации Заводского района А.А. Ермолаев |
| 1.3. Орджоникидзевский район  Мероприятия на тему: «Угольный плацдарм Кузнецка» | | | | | |
|  | Городская спартакиада «Будущее в здоровом поколении» | | 16.06.2018  11:00-16:00 | муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение  «Спортивная школа № 2»,  ул. Рубцовская, 51  (по согласованию) | заместитель Главы города – руководитель администрации Орджоникидзевского района  В.П. Степанов |
|  | Праздничная концертно-развлекательная программа «С юбилеем Новокузнецк» | | 17.06.2018  12:00-19:00 | площадь общественных мероприятий Новобайдаевского микрорайона | заместитель Главы города – руководитель администрации Орджоникидзевского района  В.П. Степанов |
|  | Автобусные экскурсии по знаковым местам Новобайдаевского района | | 17.06.2018  14:00  15:00  16:00 | от площади общественных мероприятий Новобайдаевского микрорайона | заместитель Главы города – руководитель администрации Орджоникидзевского района  В.П. Степанов |
|  | Фестиваль любительских фильмов «Большая история» | | 17.06.2018  15:00-18:00 | Дворец культуры им. XIX Партсъезда муниципального автономного учреждения «Муниципальный культурно-досуговый комплекс Орджоникидзевского района», ул. Пушкина, 26  (по согласованию) | заместитель Главы города – руководитель администрации Орджоникидзевского района  В.П. Степанов |
|  | Открытие центра развития творчества «Уголек» после капитального ремонта | | 17.06.2018  14:00-16:00 | Орджоникидзевский район,  здание по ул. Рихарда Зорге, 10 | заместитель Главы города – руководитель администрации Орджоникидзевского района  В.П. Степанов |
|  | Православный фестиваль духовной, народной и военно-патриотической музыки | | 17.06.2018  13:00-16:00 | Собор Рождества Христова,  ул. Зыряновская, 97 | заместитель Главы города – руководитель администрации Орджоникидзевского района  В.П. Степанов;  заместитель начальника отдела общественных отношений управления делами администрации города новокузнецка  О.Е. Петрова |
|  | Фестиваль «Парк собирает друзей» | | 30.06.2018  12:00-19:00 | площадь и парковая зона, прилегающие к структурному подразделению  Дворца культуры им. Маяковского муниципального автономного учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Орджоникидзевского района»,  ул. Пушкина, 26  (по согласованию) | заместитель Главы города – руководитель администрации Орджоникидзевского района  В.П. Степанов |
| 1.4. Новоильинский район  Мероприятия на тему: «Молодость, движение, успех» | | | | | |
|  | Праздничные мероприятия:  - конноспортивный фестиваль «Сила, красота, грация»;  - концертно-развлекательная программа «Город, мы дети твои!»;  -фестиваль детских талантов «Звездочки Новокузнецка»;  - праздничный концерт «Молодость, движение, успех», посвященный Дню молодежи. Презентация молодежного фестиваля «Синергия». Дискотека;  - всероссийский фестиваль «Наследие предков. Ярмарка V. 2018» при поддержке Фонда помощи детям «Берегиня», г.Москва;  - квест «Кузнецкий маршрут: 400 славных лет»;  - областной фестиваль по паркуру «Кonsтруируй себя» | | 23.06.2018  10:00  12:00  16:00  19:00  24.06.2018  13:00  13:00  12:00 | площадь общественных мероприятий Новоильинского района  площадка по паркуру на аллее по пр-ту Авиаторов | заместитель Главы города – руководитель администрации Новоильинского района А.С. Коряков |
|  | Фестиваль парков «Брызги идей»:  - фестиваль игровых программ «400 затей для маленьких гостей»;  - творческий конкурс «Семья\_#NVKZ»;  - спортивный калейдоскоп «От классиков до спиннера»;  - творческий проект «Вливайся»;  - детская дискотека, фестиваль красок Холи; - дискотека 80-х;  - работа мастер-классов | | 30.06.2018  16:00-20:00 | аллея по пр-ту Авиаторов | заместитель Главы города – руководитель администрации Новоильинского района А.С. Коряков |
| 1.5. Кузнецкий район  Мероприятия на тему: «Финал предпраздничного месяца - старт юбилейной недели» | | | | | |
|  | Спортивные соревнования «Скейт, ролики» | | 18.06.2018-21.06.2018 | спортивные площадки государственного профессионального образовательного учреждения «Профессиональный колледж  города Новокузнецка»,  ул. Обнорского, 92  (по согласованию) | заместитель Главы города – руководитель администрации Кузнецкого района С.Н. Сухорев |
|  | Летняя школа традиционных православных ремесел для детей и взрослых | | 27.06.2018-28.06.2018  12:00-15:00  03.07.2018  10:00 | Сад Алюминщиков | заместитель Главы города – руководитель администрации Кузнецкого района С.Н. Сухорев |
|  | Фестиваль парков:  - спортивная разминка;  - фестиваль уличных танцев;  - костюмированный флеш-моб; соревнования по WorkOut «Кузнецкий ниндзя»;  - работа аниматоров;  - организация работы детских развлекательных площадок | | 30.06.2018  10:00-19:00 | Сад Алюминщиков | заместитель Главы города – руководитель администрации Кузнецкого района С.Н. Сухорев |
|  | Фестиваль парков:  -реконструкция исторических событий;  -пляжный волейбол;  -пляжный футбол | | 30.06.2018  10:00-19:00 | Парк культуры и отдыха «Топольники» | заместитель Главы города – руководитель администрации Кузнецкого района С.Н. Сухорев |
|  | Праздничное шествие «Ночной карнавал» | | 30.06.2018-  01.07.2018  23:00-02:00 | Сад Алюминщиков | заместитель Главы города – руководитель администрации Кузнецкого района С.Н. Сухорев |
|  | Открытие аллеи кованых скульптур | | 30.06.2018  13:00 | Сад Алюминщиков | заместитель Главы города – руководитель администрации Кузнецкого района С.Н. Сухорев |
| 1.6. Центральный район | | | | | |
|  | Сити-квест на знание города Новокузнецка | | 02.06.2018  14:00 | территория города Новокузнецка | заместитель Главы города – руководитель администрации Центрального района М.Н. Маслов |
|  | Фотовыставка «Летопись города Новокузнецка: вчера, сегодня, завтра» | | 04.06.2018  12:00 | филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в городе Новокузнецке,  ул. Орджоникидзе, 8-А  (по согласованию) | заместитель Главы города – руководитель администрации Центрального района М.Н. Маслов |
|  | Велопробег «ВелоНовокузнецк» | | 08.06.2018  12:00 | маршрут движения:  пр-кт Октябрьский, 21-А –  пр-кт Октябрьский, 3 –  ул. Кирова, 50 –  ул. Кирова, 70/1 –  пр-кт Дружбы, 62-А –  пр-кт Дружбы, 26 –  пр-кт Октябрьский, 21-А | заместитель Главы города – руководитель администрации Центрального района М.Н. Маслов |
|  | Выставка «Расцветай, Новокузнецк, мой любимый город» | | 26.06.2018-15.07.2018 | информационно-досуговый центр «Перспектива» муниципального бюджетного учреждения «Муниципальная информационно-библиотечная система»,  ул. Дагестанская, 34-А  (по согласованию) | заместитель Главы города – руководитель администрации Центрального района М.Н. Маслов |
|  | Конкурс Апекс-Шоу «Поплыли!» | | 30.06.2018  12:00 | Парк культуры и отдыха «Водный» | заместитель Главы города – руководитель администрации Центрального района М.Н. Маслов |
|  | Дискотека 90-х с «Апекс-Радио» | | 30.06.2018  16:00 | Парк культуры и отдыха «Водный» | заместитель Главы города – руководитель администрации Центрального района М.Н. Маслов |
|  | Дискотека с участием диджеев из города Москвы | | 30.06.2018  21:00 | Парк культуры и отдыха «Водный» | заместитель Главы города – руководитель администрации Центрального района М.Н. Маслов |
| 1.7. Прочие мероприятия предпраздничного месяца: | | | | | |
| - спортивные мероприятия | | | | | |
|  | XXXII городская спартакиада | | 16.06.2018  11:00 | стадион «Байдаевец»,  ул. Рубцовская, 51 | председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка  И.А. Гончарова |
|  | Легкоатлетический забег ЕВРАЗА «Дай пять» | | 17.06.2018  19:00 | сбор на Театральной площади,  по ул. Кирова | председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка  И.А. Гончарова |
| -молодежный фестиваль «Синергия» | | | | | |
|  | Серия уличных концертов местных музыкальных исполнителей | | июнь | Арт-сквер | председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка Л.А. Зобова |
|  | Игровая программа «Ура, каникулы!» | | 01.06.2018  14:00 | **Парк культуры и отдыха**  **им. Ю.А. Гагарина»** | председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка Л.А. Зобова |
|  | Открытие летнего трудового сезона студенческих трудовых отрядов | | 07.06.2018  16:00-18:00 | Арт-сквер | председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка Л.А. Зобова |
|  | Городской детский конкурс среди девочек с особенностями здоровья  «Лебедушка НК-2018» | | 08.06.2018  13:00 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Городской Дворец детского (юношеского) творчества  им. Н.К. Крупской»,  ул. Циолковского, 78-А  (по согласованию) | председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка Л.А. Зобова |
|  | Спортивно-патриотическая игра «Зарница» | | 14.06.2018  11:00 | смотровая площадка на Вознесенской горе,  Кузнецкий район | председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка Л.А. Зобова |
|  | Показательные выступления старинных танцев «Бал у старой крепости» | | 23.06.2018  16:00-21:00 | Арт-сквер | председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка Л.А. Зобова |
|  | Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, в рамках празднования 400-летия основания Новокузнецка:  - открытые городские соревнования по армрестлингу;  - соревнования по мас-рестлингу;  - велоквест «Колесо истории»;  - показательные соревнования «Силовой экстрим» | | 24.06.2018  10:00-16:00 | площадь общественных мероприятий Центрального района | председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка Л.А. Зобова |
|  | Открытые городские соревнования по пляжному волейболу | | 23.06.2018-24.06.2018; 30.06.2018-01.07.2018  09:00-21:00 | парк культуры и отдыха «Топольники-2» | председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка Л.А. Зобова |
|  | Праздничные мероприятия, посвященные 400-летию основания Новокузнецка:  -фотовыставка под открытым небом «Фото-сушка»;  -музыкальный Арт-сквер | | 25.06.2018  18:00 | Арт-сквер | председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка Л.А. Зобова |
|  | КВН фиеста | | 26.06.2018  18:00 | Арт-сквер | председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка Л.А. Зобова |
|  | Региональный конкурс «Лучший молодой сварщик» | | 26.06.2018-27.06.2018  10:00 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный индустриальный университет»,  ул. Кирова, 42  (по согласованию) | председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка Л.А. Зобова |
|  | Торжественный прием Главы города, посвященный празднованию Дня молодежи | | 27.06.2018  12:00 | Большой зал администрации города Новокузнецка | председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка Л.А. Зобова |
|  | Открытые танцевальные мастер-классы | | 27.06.2018  18:00 | Арт-сквер | председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка Л.А. Зобова |
|  | Конкурс чтецов «400 строк о городе Н» | | 28.06.2018  18:00 | Площадь им. В. Маяковского | председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка Л.А. Зобова |
|  | Фестиваль бардовской песни «Баррэ» | | 28.06.2018  18:00 | Арт-сквер | председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка Л.А. Зобова |
|  | Интерактивный квест «400» | | 28.06.2018  18:00 | Сквер им. Г.К. Жукова,  Центральный район | председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка Л.А. Зобова |
|  | Фестиваль «Теплообмен» | | 29.06.2018  18:00-22:00 | площадь у филиала Федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» «Новокузнецкий государственный цирк»,  ул. Кирова, 70  (по согласованию) | Председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка Л.А. Зобова |
|  | Городской открытый фестиваль  рок–музыки «Rock-Fiesta» | | 29.06.2018  18:00-22:00 | Сад Алюминщиков | председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка Л.А. Зобова |
|  | Танцевальный флеш-моб «Танцуй, Новокузнецк» | | 29.06.2018  17:00 | Сквер им. Н.С. Ермакова | председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка Л.А. Зобова |
|  | Открытые городские соревнования по стритболу | | 30.06.2018  10:00 | парковочная площадка торгово-развлекательного центра «Планета», ул. ДОЗ, 10-А  (по согласованию) | председатель Комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка Л.А. Зобова |
| -мероприятия с участием общественных организаций, объединений города Новокузнецка | | | | | |
|  | II городская передвижная выставка творческих работ детей с ограниченными возможностями здоровья «Город, который люблю», посвященная празднованию  400-летия основания Новокузнецка | | июнь-июль  2018 | Федеральное казенное предприятие «Российская государственная цирковая компания» «Новокузнецкий государственный цирк»,  ул. Кирова, 70  (по согласованию);  муниципальное автономное учреждение культуры «Новокузнецкий художественный музей»,  ул. Кирова, 62  (по согласованию);  библиотека им. Н.В. Гоголя муниципального бюджетного учреждения «Муниципальная информационная библиотечная система» города Новокузнецка,  ул. Спартака, 11  (по согласованию);  государственное автономное учреждение культуры «Новокузнецкий драматический театр»,  пр-кт Металлургов, 28  (по согласованию);  закрытое акционерное общество «Кузбасская ярмарка»,  ул. Автотранспортная, 51  (по согласованию) | заместитель начальника отдела общественных отношений управления делами администрации города Новокузнецка О.Е. Петрова |
|  | Праздничное мероприятие «Сегодня праздник всей страны» в рамках празднования Дня России и 400-летия основания Новокузнецка | | июнь  2018 | Дворец культуры  им. Маяковского муниципального автономного учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Орджоникидзевского района»,  ул. Пушкина, 26  (по согласованию) | заместитель начальника отдела общественных отношений управления делами администрации города Новокузнецка О.Е. Петрова |
|  | **Мероприятие с участием** художников-граффитистов | | июнь  2018 | Центральный район,  по ул. Кирова | заместитель начальника отдела общественных отношений управления делами администрации города Новокузнецка  О.Е. Петрова |
|  | **Мероприятие с участием ветеранов труда Новоильинского района «Станция «Ветеранская»:**  **- выставка прикладного искусства;**  **- кукольный театр;**  **- стихи о Новокузнецке;**  **- выступление хора** | | июнь  2018 | площадь общественных мероприятий Новоильинского района | заместитель начальника отдела общественных отношений управления делами администрации города Новокузнецка О.Е. Петрова |
|  | **Круглый стол, посвященный жизни и быту купца А.Е. Фонарева** | | июнь  2018 | Дом купца Фонарева,  ул. Водопадная, 19 | заместитель начальника отдела общественных отношений управления делами администрации города Новокузнецка О.Е. Петрова |
|  | Встреча ветеранов труда в клубе «Огонек», посвященная 400- летию основания Новокузнецка | | июнь  2018 | муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района»,  пр-кт Дружбы, 27-А  (по согласованию) | заместитель начальника отдела общественных отношений управления делами администрации города Новокузнецка О.Е. Петрова |
|  | Встреча ветеранов труда в клубе «Кузнецкие металлурги», посвященная 400 - летию основания Новокузнецка | | июнь  2018 | общественная организация «Совет ветеранов обществ Кузнецких металлургов»,  ул. Кирова, 11  (по согласованию) | заместитель начальника отдела общественных отношений управления делами администрации города Новокузнецка О.Е. Петрова |
|  | Ильинский Кресный ход | | 08.06.2018 | от Храма Святого пророка Ильи (с. Ильинка, ул. Береговая, 136) до Спасо-Преображенского кафедрального собора города Новокузнецка  (ул. Водопадная, 18) | заместитель начальника отдела общественных отношений управления делами администрации города Новокузнецка О.Е. Петрова |
|  | Соревнования по конному спорту на Кубок памяти Почетного гражданина города Новокузнецка П.И. Степаненко | | 23.06.2018-24.06.2018 | футбольное поле  сада Металлургов Заводского района | заместитель начальника отдела общественных отношений управления делами администрации города Новокузнецка О.Е. Петрова |
|  | Фестиваль подарков | | 30.06.2018 | Дворец культуры им. Маяковского муниципального автономного учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Орджоникидзевского района»,  ул. Пушкина, 26  (по согласованию) | заместитель начальника отдела общественных отношений управления делами администрации города Новокузнецка О.Е. Петрова |
| 2. Мероприятия юбилейной недели | | | | | |
|  | Торжественное открытие памятника истории и культуры местного значения Дома купца Байкалова после реставрации.  Историческая реконструкция из жизни Ф.М. Достоевского и М.Д. Исаевой | | 01.07.2018  12:00 | муниципальное автономное учреждение культуры «Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского»,  ул. Достоевского, 29  (по согласованию) | и.о. начальника Управления культуры администрации города Новокузнецка  М.А. Романова;  заместитель Главы города – руководитель администрации Кузнецкого района С.Н. Сухорев |
|  | Торжественное открытие после реставрации объекта культурного наследия, памятника истории и военно-инженерного искусства и архитектуры федерального значения «Остатки старой крепости» - Кузнецкого полубастиона;  II военно-исторический фестиваль «Кузнецкий фронтир» | | 01.07.2018  13:00 | муниципальное автономное учреждение культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость»,  Крепостной проезд, 1  (по согласованию) | и.о. начальника Управления культуры администрации города Новокузнецка  М.А. Романова;  заместитель Главы города – руководитель администрации Кузнецкого района С.Н. Сухорев |
|  | Фестиваль флористики «ЦветоСфера» | | 02.07.2018  16:00 | Сад Металлургов,  Центральный район | заместитель Главы города - руководитель администрации Центрального района Н.Ю. Маслов |
|  | Музейный перфоманс | | 02.07.2018  17:00 | муниципальное автономное учреждение культуры «Новокузнецкий художественный музей»,  ул. Кирова, 62  (по согласованию) | и.о. начальника Управления культуры администрации города Новокузнецка  М.А. Романова |
|  | Открытие выставок-конкурсов профессиональных художников, художников любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства.  Концерт профессиональных композиторов Новокузнецка «Навстречу 400-летию града Кузнецкого» | | 02.07.2018  17:00  17:30 | Дом творческих Союзов муниципального автономного учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Центрального района»,  пр-кт Кузнецкстроевский, 1  (по согласованию) | и.о. начальника Управления культуры администрации города Новокузнецка  М.А. Романова; |
|  | Выставочный проект «Я знаю – саду цвесть!» | | 02.07.2018  18:00 | Площадь Маяковского;  площадь у муниципального автономного учреждения культуры «Новокузнецкий краеведческий музей»,  пр-кт Пионерский, 24  (по согласованию) | и.о. начальника Управления культуры администрации города Новокузнецка  М.А. Романова |
|  | **Фестиваль «РобоКузнецк»** | | **03.07.2018**  **11:00-18:00** | **Большой зал**  **администрации города Новокузнецка,**  **ул. Кирова, 71** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Открытая лекция для родителей «Современный формат образования»** | | **03.07.2018**  **17:00** | **Большой зал**  **администрации города Новокузнецка,**  **ул. Кирова, 71** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Интерактивная игровая площадка** | | **03.07.2018**  **15:00-20:00** | **Театральная площадь,**  **пр-кт Металлургов, 28** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Выставка ретро-объектов бытовой техники**  **муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей №22» города Белово** | | **03.07.2018**  **10:00-18:00** | **муниципальное автономное учреждение культуры «Новокузнецкий художественный музей»,**  **ул. Кирова, 62**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Научно-технические квесты, мастер-классы, экскурсии, открытые уроки, соревнования проектов в рамках фестиваля научно-технического творчества «От идустриализации до компьютеризации и робототехники», посвященного празднованию 400-летия основания Новокузнецка** | | **03.07.2018**  **10:00-17:00** | **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный индустриальный университет»,**  **ул. Кирова, 42**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Конкурсы, олимпиады, обзорные лекции в рамках фестиваля научно-технического творчества «От идустриализации до компьютеризации и робототехники», посвященного празднованию 400-летия основания Новокузнецка** | | **03.07.2018**  **11:00-15:00** | **Новокузнецкий институт (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет», корпус №2,**  **пр-кт Пионерский, 13**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Демонстрация работы 3d принтера, станка с числовым программным управлением, различных робототехнических устройств** | | **03.07.2018**  **10:00-12:30** | **Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий индустриальный техникум»,**  **ул. Климасенко, 17**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Мастер-класс «Робототехника». Проекты с использованием контролера Arduino** | | **03.07.2018**  **10:00-11:00,**  **12:00** | **Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий строительный техникум»,**  **ул. Мичурина, 4**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Соревнования по Counter-Strike** | | **03.07.2018**  **11:00** | **Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания»,**  **ул. Циолковского, 49**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Выставка баннеров под открытым небом «Эволюция автотранспорта»** | | **03.07.2018**  **10:00-12:00** | **площадка перед корпусом Государственного профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»,**  **ул. Циолковского, 47**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **День открытых дверей** | | **03.07.2018**  **10:00-18:00** | **Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий горно-транспортный колледж»,**  **ул. Зыряновская, 99**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Конкурс среди студентов «Лучший по профессии»** | | **03.07.2018**  **12:00** | **Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий горно-транспортный колледж»,**  **ул. Зыряновская, 99**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **День открытых дверей детского технопарка** | | **03.07.2018**  **10:00-12:00** | **муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр технического творчества «Мередиан»,**  **ул. Горьковская, 11-А**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **День открытых дверей Музея техники центра технического творчества «Меридиан»** | | **03.07.2018**  **10:00-17:00** | **муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр технического творчества «Мередиан»,**  **ул. Климасенко 22/2**  **(по согласованию)** | **Председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Мастер – классы технической направленности** | | **03.07.2018**  **12:00-13:30** | **площадь общественных мероприятий Заводского района;**  **муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр технического творчества «Мередиан»,**  **ул. Горьковская, 11-А**  **(по согласованию);**  **муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества №4»,**  **ул. Тореза, 82-А**  **(по согласованию);**  **муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская школа №3»,**  **ул. Климасенко, 16/4**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Праздничные мероприятия:**  **- квест «Страна Роботландия»;**  **- мастер-класс «Мобильный репортер»;**  **- круглый стол для родителей «Безопасность в сети интернет»** | | **03.07.2018**  **10:00-11:00** | **муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 112 с углубленным изучением информатики»,**  **пр-кт Мира, 46**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Фестиваль технического творчества «Через века»** | | **03.07.2018**  **12:00-15:00** | **муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества «Вектор», ул. Емельяновская, 1**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Фестиваль технического творчества «Под открытым небом»** | | **03.07.2018**  **15:00-20:00** | **площадь Дворца культуры**  **им. Маяковского муниципального автономного учреждения культуры «Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Орджоникидзевского района»,**  **ул. Пушкина, 26**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Праздничные мероприятия:**  **- выставка детского технического творчества, ТЕХНО-квест;**  **- мастер-классы по сборке электрической схемы генератора, запуску контурных машин с резиномотором на растяжение, изготовлению планера, запуску планеров с катапульты, изготовлению макета домика из рефленого картона, конструированию простейшей модели ракеты из бумаги;**  **- конструирование из воздушных шаров «Смешарики»;**  **- мастерская «Радуга»;**  **- парад-конкурс воздушных змеев «Горыныч»;**  **- мероприятие «Очумелые ручки»;**  **- показательные выступления образовательных организаций «Запуск прямоходок и радиоуправляемых машин»;**  **- конкурс самодельных авиамоделей «Первые крылья»** | | **03.07.2018**  **17:00-20:00**  **17:00-18:00**  **17:00-20:00**  **18:00-19:00**  **18:00-19:00**  **19:00-20:00**  **19:00-20:00** | **площадь общественных мероприятий**  **Новоильинского района** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **«Техностарт – 2018»** | | **03.07.2018**  **12:00-14:00**  **14:00-16:00**  **16:00-20:00** | **сквер им. В.И. Воробьева** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Экскурсия учащихся образовательных организаций в музей истории** [**акционерного общества «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод**](http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%20%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%90%D0%9B%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%97%D0%9D%D0%95%D0%A6%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%99%20%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%94)**»** | | **03.07.2018**  **10:00-14:00** | **музей истории**  [**акционерного общества «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод**](http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%20%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%90%D0%9B%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%97%D0%9D%D0%95%D0%A6%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%99%20%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%94)**»,**  **проезд Ферросплавный, 7**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Мастер классы «Город мастеров»** | | **03.07.2018**  **17:00-20:00** | **игровые площадки сада муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Алюминщик»,**  **ул. Ленина, 41**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Квест «Путешествие по старому Кузнецку: как строился наш город»** | | **03.07.2018**  **10:00** | **Арт-галерея сада и территория**  **муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Алюминщик»,**  **ул. Ленина, 41**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Презентация «Как создать настоящего робота» лицейского объединения «Робик»** | | **03.07.2018**  **16:00-18:00** | **Арт-галерея сада**  **муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Алюминщик»,**  **ул. Ленина, 41**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Школа робототехники «Аз и Буки робототехники для детей и их родителей»** | | **03.07.2018**  **16:00-19:00** | **Арт-галерея сада**  **муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Алюминщик»,**  **ул. Ленина, 41**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Школа мастеров «Мы построим корабль»** | | **03.07.2018**  **12:00-16:00** | **Арт-галерея**  **муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Алюминщик»,**  **ул. Ленина, 41**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Летняя школа традиционных православных ремесел для детей и взрослых** | | **03.07.2018**  **10:00** | **малая сцена сада муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Алюминщик»,**  **ул. Ленина, 41**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Театральная мастерская** | | **03.07.2018**  **15:00-17:00** | **малая сцена сада муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Алюминщик»,**  **ул. Ленина, 41**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Киностудия «Кузнецк» приглашает…** | | **03.07.2018**  **12:00-14:00**  **18:00-20:00** | **большая сцена сада**  **муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Алюминщик»,**  **ул. Ленина, 41**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Веб-квест «Кузница победы»** | | **03.07.2018**  **10:00-14:30** | **муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Орион»,**  **ул. Кутузова, 5-А**  **(по согласованию)** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | **Детский арт-базар** | | **03.07.2018**  **15:00-20:00** | **Арт-сквер** | **председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева** |
|  | Митап «Искусственный интеллект в современном мире» | | 03.07.2018  11:00-13:00 | многофункциональный историкокультурный центр «Крылья»  муниципального бюджетного учреждения «Муниципальная информационная библиотечная система»,  ул. 25 лет Октября, 2  (по согласованию) | председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Ю.А. Соловьева |
|  | Конно-спортивный праздник, посвященный празднованию 400-летия основания Новокузнецка | | 04.07.2018  12:00 | футбольное поле Сада металлургов Заводского района | председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка  И.А. Гончарова |
|  | Открытие памятника В.П. Манееву | | 04.07.2018  10:00 | сквер им. В.П. Манеева | председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка  И.А. Гончарова |
|  | Международные матчевые встречи по боксу «Новокузнецк - Донецк-Луганск» | | 04.07.2018  14:00 | стадион «Байдаевец»  (по согласованию) | председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка  И.А. Гончарова |
|  | Торжественное открытие скульптуры футболиста | | 04.07.2018  11:00 | стадион «Запсибовец»  (по согласованию) | председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка  И.А. Гончарова |
|  | Радиотрансляция, посвященная 400-летию основания Новокузнецка | | 04.07.2018  17:30 | Парк культуры и отдыха  им. Ю.А.Гагарина | председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка  И.А. Гончарова |
|  | Городской фитнесс-марафон | | 04.07.2018  15:00 | Парк культуры и отдыха  им. Ю.А. Гагарина | председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка  И.А. Гончарова |
|  | Всероссийский фестиваль по WогkOut | | 04.07.2018  18:00 | Парк культуры и отдыха  им. Ю.А.Гагарина | председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка  И.А. Гончарова |
|  | Гастрономический тур «От пельменя до медведя»:  -выставка-дегустация фирменного продуктового бренда «Семь кулинарных чудес Новокузнецка» | | 05.07.2018  16:00 | площадь общественных мероприятий Центрального района | заместитель начальника отдела общественных отношений управления делами администрации города Новокузнецка О.Е. Петрова  начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Новокузнецка  С.Н. Поздеева |
|  | Торжественное открытие въездного знака «Вас приветствует дважды орденоносный Новокузнецк» | | 06.07.2018  11:00 | северный въезд  в город Новокузнецк | и.о. начальника Управления культуры администрации города Новокузнецка  М.А. Романова |
|  | Торжественное открытие скульптурной композиции «Первопроходцам Земли Кузнецкой» | | 06.07.2018  11:30 | въезд на Кузнецкий мост,  дамба реки Томь | и.о. начальника Управления культуры администрации города Новокузнецка  М.А. Романова |
|  | Торжественное открытие объекта культурного наследия памятника истории и культуры регионального значения муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Алюминщик» после реставрации с участием временно исполняющего обязанности Губернатора Кемеровской области С.Е. Цивилева.  Губернаторский прием | | 06.07.2018  12:00-14:00 | муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Алюминщик»,  ул. Ленина, 41  (по согласованию) | и.о. начальника Управления культуры администрации города Новокузнецка  М.А. Романова |
|  | Концерт творческих коллективов города и звезд российской эстрады Ани Лорак и Вахтанга Каландадзе.  Праздничный фейерверк | | 06.07.2018  17:00-23:00  23:00 | площадь общественных мероприятий Центрального района | заместитель Главы города по социальным вопросам Г.А. Вержицкий;  и.о. начальника Управления культуры администрации города Новокузнецка  М.А. Романова |
|  | Совместное торжественное заседание Новокузнецкого городского Совета народных депутатов и Коллегии администрации города Новокузнецка, посвященное празднованию 400-летия основания Новокузнецка, в 2018 году | | 07.07.2018  10:00 | Большой зал администрации города Новокузнецка,  ул. Кирова,71 | председатель Новокузнецкого городского Совета народных депутатов  О.А. Масюков (по согласованию)  заместитель Главы города – руководитель аппарата П.И. Камбалин |
|  | Торжественное открытие городского празднования 400-летия основания Новокузнецка | | 07.07.2018  12:00 | муниципальное автономное учреждение культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость»,  Крепостной проезд, 1  (по согласованию) | и.о. начальника Управления культуры администрации города Новокузнецка  М.А. Романова |
|  | Международный фестиваль «Джаз у Старой крепости» | | 07.07.2018  16:00 | муниципальное автономное учреждение культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость»,  Крепостной проезд, 1  (по согласованию) | и.о. начальника Управления культуры администрации города Новокузнецка  М.А. Романова |
|  | Фестиваль городской среды «Выходи гулять» | | 07.07.2018  13:00-17:00 | по ул. Кирова  от остановочной платформы «Левый берег» до остановочной платформы «СитиМол» | заместители Главы города – руководители администраций районов  А.А. Ермолаев, А.С. Коряков,  М.Н. Маренов, Н.Ю. Маслов, В.П. Степанов, С.Н. Сухорев |
|  | Интегрированная праздничная программа «Кузнецкий проспект», посвященная празднованию 400-летия основания Новокузнецка | | 07.07.2018 | пешеходная площадка структурного подразделения «Дом творческих Союзов» муниципального автономного учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Центрального района»,  пр-кт Кузнецкстроевский, 1  (по согласованию) | и.о. начальника Управления культуры администрации города Новокузнецка  М.А. Романова |
|  | Фестиваль кузнечного ремесла «Город кузнецов» | | 07.07.2018  13:00-17:00 | Арт-сквер | и.о. начальника Управления культуры администрации города Новокузнецка  М.А. Романова |
|  | Опэн-эйр программа «Новокузнецк - территория творчества» | | 07.07.2018  12:00-17:00 | площадка перед муниципальным автономным учреждением культуры «Новокузнецкий художественный музей»,  ул. Кирова, 62  (по согласованию) | и.о. начальника Управления культуры администрации города Новокузнецка  М.А. Романова |
|  | Международный фестиваль «Герои мирового рока».  Праздничный фейерверк | | 07.07.2018  18:00-01:00  01:00 | парковочная площадка торгово-развлекательного центра «Планета» (по согласованию) | заместитель Главы города по социальным вопросам Г.А. Вержицкий;  и.о. начальника Управления культуры администрации города Новокузнецка  М.А. Романова;  компания «NCA» (по согласованию);  закрытое акционерное общество «Стройсервис» (по согласованию);  торгово-развлекательный центр «Планета» (по согласованию) |
|  | Всекузбасский парад невест | | 08.07.2018  12:00 | улица Кирова – Арт-сквер | и.о. начальника Управления культуры администрации города Новокузнецка  М.А. Романова |
|  | Парад семьи | | 08.07.2018  12:00 | сквер им. Н.С. Ермакова | и.о. начальника Управления культуры администрации города Новокузнецка  М.А. Романова |
|  | Архиерейское богослужение | | 08.07.2018  12:00 | храм святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в городе Новокузнецке,  ул. Кирова, 1-А | заместитель начальника отдела общественных отношений управления делами администрации города Новокузнецка О.Е. Петрова |
|  | Праздничное мероприятие «День семьи, любви и верности» | | 08.07.2018  11:30 | территория, прилегающая к храму святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в городе Новокузнецке,  ул. Кирова, 1-А | заместитель начальника отдела общественных отношений управления делами администрации города Новокузнецка О.Е. Петрова |
|  | Концерт под открытым небом народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР и четырех Государственных премий РФ Ю. Башмета | | 08.07.2018 | муниципальное автономное учреждение культуры музей заповедник «Кузнецкая крепость»,  Крепостной проезд, 1  (по согласованию) | и.о. начальника Управления культуры администрации города Новокузнецка  М.А. Романова |
| 3. Прочие мероприятия | | | | | |
|  | Праздничные мероприятия во дворах, посвященные празднованию 400-летия основания Новокузнецка | | июль  2018 | территории советов территориального общественного самоуправления | заместитель начальника отдела общественных отношений управления делами администрации города Новокузнецка О.Е. Петрова |
|  | Игровая площадка для детей | | 06.07.2018 | сквер по ул. Левашова, 2 | заместитель Главы города – руководитель администрации Центрального района М.Н. Маслов |
|  | Торжественное мероприятие «Горжусь тобой, люблю тебя, Абагурская моя земля!» | | 06.07.2018 | информационно-досуговый центр «Перспектива» муниципального бюджетного учреждения «Муниципальная информационно-библиотечная система»,  ул. Дагестанская, 34-А  (по согласованию) | заместитель Главы города – руководитель администрации Центрального района М.Н. Маслов |
|  | **Международные традиционные казачьи игры «Шермиции на Кузнецкой земле», посвященные 400- летию основания Новокузнецка** | | 14.07.2018 | территория муниципального автономного учреждения культуры музея заповедника «Кузнецкая крепость»  (по согласованию) | заместитель начальника отдела общественных отношений управления делами администрации города Новокузнецка О.Е. Петрова |
|  | Открытое областное соревнование по современной хореографии «Dance Mix» | | 23.07.2018 | площадь общественных мероприятий Новоильинского района | заместитель начальника отдела общественных отношений управления делами администрации города Новокузнецка О.Е. Петрова |
|  | Дискотечная программа «Навстречу 400-летию Новокузнецка» в рамках фестиваля красок ХОЛИ | | 29.07.2018 | площадь общественных мероприятий Центрального района | заместитель начальника отдела общественных отношений управления делами администрации города Новокузнецка О.Е. Петрова |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы города  по социальным вопросам | Г.А. Вержицкий |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3 к распоряжению администрации города Новокузнецка  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# Смета

расходов по организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию 400-летия основания Новокузнецка, в 2018 году,

по администрации города Новокузнецка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма  (руб.) |
| 1. | Дежурство выездной фельдшерской (врачебной) бригады скорой медицинской помощи | 17 000 |
| 2. | Транспортные расходы | 30 000 |
| Итого: | | 47 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы города  по социальным вопросам | Г.А. Вержицкий |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Внесено: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Г. Дмитриева | | |
| Согласовано: |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата получения документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата подписания документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | Г.А. Вержицкий |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата получения документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата подписания документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | Е.А. Бедарев |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата получения документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата подписания документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | В.В. Солоненко |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата получения документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата подписания документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | А.В. Федорчук |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата получения документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата подписания документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | Н.Ю. Маслов |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата получения документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата подписания документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | М.Н. Маренов |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата получения документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата подписания документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | С.Н. Сухорев |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата получения документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата подписания документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | А.С. Коряков |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата получения документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата подписания документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | А.А. Ермолаев |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата получения документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата подписания документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | В.П. Степанов |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата получения документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата подписания документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | М.А. Романова |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата получения документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата подписания документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | И.А. Гончарова |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата получения документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата подписания документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | Л.А. Зобова |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата получения документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата подписания документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | А.В. Горшенин |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата получения документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата подписания документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | Н.В. Гаврилов |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата получения документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата подписания документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | С.Н. Поздеева |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата получения документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата подписания документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | Е.В. Шебалина |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата получения документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата подписания документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | Н.А. Колотова |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата получения документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата подписания документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | Е.Г. Гузеева |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата получения документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата подписания документа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | П.И. Камбалин |

Разослано: дело, члены оргкомитета, ФКОУ ВПО «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний»